Kelompok 3 Tugas Ke-5 Implementasi Manpro

1. M. Hasyim Abdillah. P. (1101191095)
2. Vionalisa Oktavia K. N. (1101194068)
3. Rumuskan aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan (Define Activities) dalam membuat setiap Work Package (Paket Pekerjaan) pada Scope Baseline yang telah dirumuskan pada tugas minggu lalu dan tentukan Predecessor untuk setiap aktivitas tersebut?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paket pekerjaan & uraian pekerjaan | Predecessor | Estimasi Resource | Estimasi Waktu |
| 1. Perencanaan 2. Pemilihan dan perjanjian kontrak stakeholder 3. Survey lokasi 4. Pemetaan jaringan kabel | -  1a  1a | 12 orang  10 orang  3 orang | 6 bulan  3-6 bulan  3 bulan |
| 1. Konstruksi 2. Pelaksanaan 3. Pengerjaan galian 4. Instalasi OSP & ISP 5. Pemasangan ODP 6. Pemasangan fiber optik | 1b, 1c  1b, 1c  2b  2c  2b, 2c | 120 orang  5-10 orang  5-10 orang  2-3 orang  5-10 orang | 2 tahun  Selama konstruksi  1 tahun  1-2 hari  Selama konstruksi |
| 1. Closing 2. Perawatan perangkat 3. Commissioning test | 2a, 2e, 2d  2a, 2e, 2d | 1-2 orang  2-3 orang | 1-2 hari  1-2 hari |

1. Atas dasar jawaban pada point a, susun Diagram Networknya dengan metoda AON (PDM)?

