## Slide 1: Tugas 71 Project Schedule Management (Crashing and Leveling) Jangan lupa isi NIM, Nama, dan Kelas terlebih dahulu pada lembar jawaban Anda

## Slide 2
PT Indonesia Makmur baru saja mendapatkan sebuah proyek dan berdasarkan pengalaman masa lalu dalam menangani proyek sejenis didapatkan data data sebagai berikut :
Aktivitas | Aktivitas yang mendahului (Predecessor) | Waktu Normal (minggu) | Waktu Crash (minggu) | Biaya Normal (Rp juta) | Biaya Crash (Rp juta )
A | - | 2 | 1 | 50 | 85
B | - | 3 | 2 | 60 | 90
C | A,B | 4 | 2 | 100 | 150
D | A,B,E | 5 | 3 | 150 | 250
E | - | 1 | 1 | 60 | 60
F | E,B | 5 | 3 | 80 | 120
G | C,D | 4 | 2 | 100 | 180
H | D,F | 3 | 2 | 40 | 60
Bila semua aktivitas dalam keadaan normal, berapa lama proyek dapat diselesaikan dan berapa biaya yang dibutuhkan?
Tentukan lintasan kritisnya?
Tentukan kelonggaran (slack/float) setiap aktivitas?
Bila proyek ingin diselesaikan lebih cepat 2 minggu dari soal no a, aktivitas mana yang sebaiknya diperpendek dan berapa biaya total yang dibutuhkan?
Berapa lama waktu tercepat penyelesaian proyek dan berapa total biaya minimum yang dibutuhkan?

## Slide 3
2. Diketahui data-data proyek sebagai berikut :
Aktivitas | Waktu (bulan) | Predecesor | Biaya per bulan ($.1000)
A B C D E F G | 1 4 3 2 2 2 1 | - A A A B C F,D | 210 30 120 150 150 60 60
Buat Networknya, tentukan waktu penyelesaian proyek, aktivitas kritis dan aktivitas non kritis serta hitung slack timenya untuk aktivitas-aktivitas non kritis tersebut?
Buat Gantt Chartnya serta hitung kebutuhan biaya / anggaran per bulannya?
Susun jadwal penyelesaian proyek & anggaran biayanya bila dana yang tersedia maksimum $ 210000 per bulan.